{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Planning 31mars"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Planning 31mars","index":0,"n_rows":10,"n_cols":2,"rows_kept":10,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Description GEOSECTOR 2025","Livraison prévue"]
["1. Mise en place de l'infrastructure technique et configuration initiale","2025-04-01"]
["2. Développement de la partie publique et système d'authentification","2025-04-14"]
["3. Développement des fonctionnalités principales de l'interface utilisateur","2025-04-28"]
["4. Intégration des paiements et gestion des documents dématérialisés","2025-05-12"]
["5. Développement des fonctionnalités d'administration pour les amicales","2025-05-26"]
["6. Développement des outils de cartographie et gestion des opérations","2025-06-09"]
["7. Développement des fonctionnalités super admin et gestion commerciale","2025-06-23"]
["8. Tests,  déploiement et mise en production de l'application","2025-07-07"]
["9. Documentation,  formation et support au lancement","2025-07-21"]